****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»**

**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»**

**И АДМИНИСТРАЦИЙ**

*Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

#  ***«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»***

*От 15.03.2021г. №69-р*

**с. Красногвардейское**

**О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года на территории МО «Красногвардейский район»**

 Руководствуясь Федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки к пожароопасному периоду на территории муниципального образования «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года на территории МО «Красногвардейский район» (Приложение).

 2. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Красногвардейский район» в срок до 1 апреля 2021 года издать правовые акты по подготовке к пожароопасному периоду на территориях сельских поселений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район».

 5.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т. И. Губжоков

Приложение

к распоряжению администрации

МО «Красногвардейский район»

от 15.03.2021г. № 69-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному

периоду 2021 года на территории МО «Красногвардейский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметки об выполнении |
| 1. | Проведение заседания КЧС МО «Красногвардейский район» по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года  |  март 2021 г. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район» |  |
| 2. | Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к проведению превентивных мероприятий, направленных на защиту населения и территорий МО «Красногвардейский район» от пожаров |  до 1 апреля 2021 г. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район», главы сельских поселений (по согласованию)  |  |
| 3. | Организация проведения разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности по вопросам обеспечения пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе о запрете проведения выжигания стерни и сухой травы и незамедлительном сообщении о возникающих лесных и других ландшафтных пожаров в МКУ ЕДДС МО «Красногвардейский район» по телефону 8(87778) 5-31-12 | в течение 2021 года  | Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район», главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 4. | До начала проведения уборочных работ осуществить проверки готовности сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности к пожароопасному периоду 2021 года (наличие минерализованных полос, средств пожаротушения, емкостей с водой) с составлением актов проверок. Акты проверок направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район». | Май 2021 г. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район», управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район», главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 5. | Организовать разъяснительную и профилактическую работу с населением по бережному отношению к лесу и недопущения разведению огня на территории МО «Красногвардейский район». | в течении 2021 года  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район», главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 6. | Оказание организационной и методической помощи хозяйствующим субъектам при разработке мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года. | Апрель 2021 г. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район», главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 7. | В течение всего пожароопасного периода с 01.04.2021 года по 01.10.2021 года усилить контроль, за недопущением сельскохозяйственных палов, выжиганием сухой растительности, разведением костров на территориях сельских поселений района. Усилить деятельность административных комиссий. | в течении 2021 года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район», главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 8. | Организация и проведение сельских, уличных собраний граждан населенных пунктов по вопросам противопожарной безопасности. | в течении 2021 года | Главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 9. |  Доведение до населения информации о требованиях пожарной безопасности в летний пожароопасный период. | в течении 2021 года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардейский район», главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 10. | Разработать комплекс мероприятий по дополнительному обустройству источников противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений. | Апрель-май 2021 г. |  Главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 11. |  Организация своевременной очистки территорий населенных пунктов сельских поселений от пожароопасных отходов, мусора, сухой травы и растительности. | Апрель 2021 г. |  Главы сельских поселений района (по согласованию) |  |
| 12. |  С учетом складывающейся обстановки с пожарами в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» вводить на территориях сельских поселений особый противопожарный режим, а также дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия. | в течении 2021 года |  Главы сельских поселений района (по согласованию) |  |

Управляющий делами администрации

МО «Красногвардейский район»

– начальник общего отдела А. А. Катбамбетов