Сводный

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Красногвардейский район»

за 2023 год

с. Красногвардейское, 2024 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в МО «Красногвардейский район» в 2023 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV . Заключение

Приложение 1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие образования» за 2023 год.

Приложение 2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие культуры на 2018-2025 годы» за 2023 год.

Приложение 3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2023 год.

Приложение 4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» за 2023 год.

Приложение 5. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан МО «Красногвардейский район» за 2023 год.

Приложение 6. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» за 2023 год.

Приложение 7. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» за 2023 год.

Приложение 8. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2024 годы» за 2023 год. Приложение 9. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» за 2023 год. Приложение 10. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» в 2021-2024 годы» за 2023 год. Приложение 11. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район» за 2023 год.

Раздел I. Введение

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета администрацией МО «Красногвардейский район» принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

а) постановление администрации МО «Красногвардейский район» от   31.05.2022 года № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Красногвардейский район» (с изменениями) (далее – Перечень).

б) постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 30.01.2023 года № 54 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (с изменениями) (далее – Порядок);

Бюджет Красногвардейского района на 2023-2025 годы был сформирован на основе 11 муниципальных программ МО «Красногвардейский район»:

1) «Развитие образования».

2) «Развитие культуры» на 2018-2025 годы».

3) «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район».

4) «Управление муниципальными финансами».

5) «Социальная поддержка граждан».

6) «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

7) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район».

8) «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красногвардейский район» на 2021 - 2024 годы».

9) «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы».

10) «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» в 2021 - 2024 годы».

11) «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район».

Раздел II

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

МО «Красногвардейский район» в 2023 году.

В течение 2023 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2023 года в соответствии с требованиями Порядка предоставления отчетности администраторами муниципальных программ в срок до 15.03.2024 года были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили проверку в Управлении финансов администрации МО «Красногвардейский район», отделе экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».

Информация о кассовых расходах бюджета МО «Красногвардейский район» на реализацию муниципальных программ МО «Красногвардейский район» за 2023 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | План, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Отклонение от плана, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие образования» | 585907,6 | 585669,3 | 238,3 | 99,9 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2025 годы» | 114777,9 | 114691,1 | 86,8 | 99,9 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами» | 21542,4 | 21346,9 | 195,6 | 99,1 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан» | 6670,7 | 6012,0 | 658,7 | 90,1 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» | 263,0 | 263,0 | 0 | 100,0 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» | 1039,2 | 1021,7 | 17,5 | 98,3 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» | 39752,7 | 39752,7 | 0 | 100,0 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» | 3214,0 | 2937,6 | 276,4 | 91,4 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» | 7,0 | 0 | 7,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы» | 63,0 | 30,0 | 33,0 | 47,6 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район» | 40,0 | 39,8 | 0,2 | 99,5 |
| Итого | 773277,5 | 771764,1 | 1513,41 | 99,8 |

Из представленной таблицы 1 следует, что объем освоенных бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных программ в 2023 году составил 771764,1 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 773277,5 тыс. рублей. Из 11 муниципальных программ только по 3 муниципальным программам освоение бюджетных средств составило 100%. Наибольшее отклонение от плановых показателей  по освоению бюджетных средств на 658,7 тыс.руб. произошло по муниципальной программе МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан» (90,1% от запланированных 6670,7 тыс. рублей) и на 33,0 тыс.руб. по муниципальной программе «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы» (47,6% от запланированных 63,0 тыс. рублей). Также допущен факт неосвоения бюджетных средств по муниципальной программе «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» (0% от запланированных 7,0 тыс. рублей).

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2023 - 2025 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2023 году.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район», утвержденной Постановлением администрации Красногвардейского района от 30.01.2023 года №54.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2023 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэффективная | Менее 0,5 |
| 2 | Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| 3 | Эффективная | 0,8-1 |
| 4 | Высокоэффективная | Более 1 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирована оценочная таблица эффективности муниципальных программ МО «Красногвардейский район» за 2023 год.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие образования» | 0,999 | Эффективная |
| 2 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2025 годы | 1,008 | Высокоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами» | 0,971 | Эффективная |
| 4 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан» | 1,019 | Высокоэффективная |
| 5 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» | 1,000 | Эффективная |
| 6 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы | 1,004 | Высокоэффективная |
| 7 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» | 1,174 | Высокоэффективная |
| 8 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2024 годы» | 0,914 | Эффективная |
| 9 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» | 0,00 | Неэффективная |
| 10 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы» | 0,606 | Удовлетворительная |
| 11 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район» | 1,865 | Высокоэффективная |

Из таблицы 3 следует, что 5 муниципальных программы по итогам 2023 года реализованы высокоэффективно, 4 муниципальных программы реализованы эффективно, 1 муниципальная программа реализована удовлетворительно и 1 муниципальная программа реализована неэффективно.

Раздел III

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт внедрения и реализации в 2023 году муниципальных программ по сравнению с 2022 годом показал удовлетворительные результаты, администраторам муниципальных программ «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» для сохранения показателей и положительной динамики необходимо более серьезно относится к требованиям Порядка и оперативно вносить изменения в размер бюджетных средств, необходимых для реализации вышеуказанных муниципальных программ.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносят предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Красногвардейского района.

Раздел V

Заключение

Практика реализации муниципальных программ в 2023 году показала, что качество планирования муниципальных программ в условиях дефицита бюджетных средств необходимо продолжать повышать.

Несмотря на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга имеются определенные недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития в условиях экономического кризиса;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете МО «Красногвардейский район» на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие образования».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие образования» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 18.07.2019 года №422 «Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие образования» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 585669,3 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 585907,6 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Красногвардейского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 4 показателями цели:

- показатель 1 «Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе» исполнен на 100,0 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования» исполнен на 100,0 % от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» исполнен на 100,0 % от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 6 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» исполнен на 102,5% от запланированного показателя;

- показатель 7 «Количество введенных в общеобразовательных организациях ставок/должностей советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 8 «Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению противопожарной безопасности от общего числа образовательных организаций» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 9 «Доля муниципальных услуг, оказываемых управлением образования администрации Красногвардейского района, подведомственными учреждениями, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых управлением образования администрации Красногвардейского района» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 10 «Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 11 «Доля детей, находящихся на попечении родителей, от общей численности детского населения» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 12 «Доля образовательных учреждений, где потребление энергии снижено за год» исполнен на 100,0% от запланированного показателя;

- показатель 13 «Доля обучающихся, относящихся к льготным категориям, для которых предусмотрено бесплатное питание» исполнен на 100,0% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного  образования детей»;

- подпрограмма 4 «Противопожарная безопасность образовательных организаций»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»;

- подпрограмма 6 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охрана семьи и детства»;

- подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях».

- подпрограмма 8 «Обеспечение льготным питанием обучащихся школ района».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы из 1 показателя задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы из 2 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 8 муниципальной программы из 1 показателя задач исполнены все показатели.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие образования» за 2023 год.

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 6 | 6 | 6 |  |
| 4 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 48 | 49 | 49 |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75,7 | 77 | 79 |  |
| 7 | Количество введённых в общеобразовательных организациях ставок/должностей советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единиц | 0 | 3,0/6 | 3,0/6 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению противопожарной безопасности от общего числа образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля муниципальных услуг, оказываемых управлением образования администрации Красногвардейского района, подведомственными учреждениями, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования администрации Красногвардейского района, подведомственными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений | % | 99 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля детей, находящихся на попечении родителей, от общей численности детского населения | % | 99 | 99 | 99 |  |
| 12 | Доля образовательных учреждений, где потребление энергии снижено за год | % | 84 | 85 | 85 |  |
| 13 | Доля обучающихся, относящихся к льготным категориям, для которых предусмотрено бесплатное питание | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход к общей численности детей в возрасте до 3 лет | % | 82,0 | 83,0 | 83,0 | 100 |
| 2 | Доля воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. |  | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 33,3 | 26,0 | 26,0 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 |
| 2. | Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. | % | 6 | 6 | 6 | 100 |
| 3. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 89 | 90 | 90 | 100 |
| 4. | Доля образовательных организаций, в которых 100 % обучающихся начальных классов, охваченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 12,5 | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы. | % | 75,7 | 77 | 79 | 102,5 |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках социального заказа на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. | % | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Противопожарная безопасность образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению противопожарной безопасности от общего числа образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных учреждений, получивших организационно -методическое сопровождение, информационную, консультационную и аналитическую поддержку обеспечение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных учреждений, принявших участие в организации и проведении ведомственных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году, из общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охрана семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, охваченных семейными формами устройства из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей, обеспеченных мерами государственной поддержки. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, где потребление энергии снижено за год | % | 84 | 85 | 85 | 100 |
| 2 | Доля образовательных учреждений, оснащенных счетчиками потребления энергии и ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля образовательных организаций, предоставивших декларации о потреблении энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение льготным питанием обучающихся школ района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых дети льготных категорий обеспечены бесплатным питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2025 годы.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский  район»  от 15.09.2017 № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2025 годы (с изменениями и дополнениями).

Администратор муниципальной программы – Управление культуры и кино администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 114691,1 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 114777,9 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для развития личности и приобщения граждан к мировому и национальному культурному наследию» характеризуется 13 показателями цели:

- показатель 1 «Увеличение количества посещений организаций культуры» исполнен на 104,8 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Число посещений культурных мероприятий» исполнен на 114,9% от запланированного показателя.

- показатель 3 «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества учреждений культуры (отремонтированных, построенных)» исполнен на 140,6% от запланированного показателя.

- показатель 4 «Количество созданных (реконструктруированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» исполнен на 136,3% от запланированного показателя.

- показатель 5 «Количество муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку на обеспечение развития, поддержку творческой деятельности, укрепление материально-технической базы, модернизацию (нарастающим итогом)» исполнен на 100% от запланированного показателя.

- показатель 6 «Количество сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку, как лучшее учреждение культуры» исполнен на 100% от запланированного показателя.

- показатель 7 «Количество сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку, как лучшее учреждение культуры» не исполнен по причине того, что работники учреждений культуры, которые принимали участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства, не стали призерами конкурсов.

- показатель 8 «Общее количество граждан, приобщенных к культурному и историческому наследию Красногвардейского района при посещении музеев» исполнен на 100% от запланированного показателя.

- показатель 9 «Количество поступлений печатной продукции в фонды библиотек (приобретение)» исполнен на 157,6% от запланированного показателя.

- показатель 10 «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» исполнен на 100,9% от запланированного показателя.

- показатель 11 «Общее количество зрителей кинозала «Плаза Синема» приобщенных к кинопоказу» исполнен на 109,2% от запланированного показателя.

- показатель 12 «Уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставления оказываемых услуг в сфере культуры» исполнен на 100% от запланированного показателя.

- показатель 13 «Количество муниципальных учреждений культуры, подключенных к широкополосному интернету (нарастающим итогом)» исполнен на 107,4% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 4 «Организация киновидеопрокатной деятельности»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2025 годы в МО «Красногвардейский район» и общепрограммные мероприятия»;

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы один показатель задач (количество клубных формирований) исполнен на 99,2% в связи с сокращением количества кружков (в январе 2023г. закрыт Верхненазаровский отдел Садовского сельского Дома культуры), а второй показатель задач (увеличение количества онлайн посещений официальных страниц учреждений культуры в сети Интернет) исполнен на 61,5% в связи с проведением большего количества мероприятий в очном формате.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 6 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 6 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 4 из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 5 из 7 показателей задач исполнены все показатели.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,01;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие культуры» на 2018-2025 годы за 2023 год.

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  | Значение целевых показателей качества (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год (год предшествующий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год (отчетный год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Создание благоприятных условий для развития и реализации творческого потенциала населения Красногвардейского района, сохранение и развития культурного наследия, удовлетворяющих потребности в услугах сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Увеличение количества посещений организаций культуры | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,8 |  |  |  | 130,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Число посещений культурных мероприятий | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385806 |  |  |  | 443594 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества учреждений культуры (отремонтированных, построенных) | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Количество муниципальных учреждений культуры, получивших государственную поддержку на обеспечение развития, поддержку творческой деятельности, укрепление материально-технической базы, модернизацию (нарастающим итогом) | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Количество сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку, как лучшее учреждение культуры | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Количество работников сельских учреждений культуры, получивших государственную поддержку, как лучшие работники сельских учреждений культуры | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | Работники учреждений культуры в 2023 году принимали участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства, но не стали призерами. Асеева М. В. балетмейстер-постановщик образцового танцевального ансамбля «Каблучок» Красногвардейского районного Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Красногвардейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр» в 2023 году принимала участие в республиканском конкурсе «Лучший культработник» и была награждена Дипломом за участие Министерства культуры Республики Адыгея |  |  |
| Задача 2. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Общее количество граждан приобщенных к культурному и историческому наследию Красногвардейского района при посещении музеев | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14888 |  |  |  | 14890 |  |  |  | Увеличение количества посетителей музея, при всех видах предоставления музейных предметов и музейных коллекций |  |
| Задача 3. Повышение вовлеченности граждан Красногвардейского района в деятельность в сфере культуры (библиотечной системы), создание условий для реализации творческого потенциала, воспитание на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество поступлений печатной продукции в фонды библиотек (приобретение) | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2528 |  |  |  | 3985 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Приобщение граждан к культурному и историческому наследию через киноискусство и показ фильмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Общее количество зрителей кинозала «Плаза Синема» приобщенных к кинопоказу |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  | 13651 |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Развитие инфраструктуры в сфере культуры Красногвардейского района и повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставления оказываемых услуг в сфере культуры |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Количество муниципальных учреждений культуры, подключённых к широкополосному интернету (нарастающим итогом) |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Развитие сети культурно-досуговых учреждений Красногвардейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество клубных формирований |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 253 |  |  |  | В связи с закрытием в январе 2023 года Верхненазаровского отдела Садовского сельского Дома культуры |  |
| Задача 2. Создание условий для реализации творческих способностей граждан Красногвардейского района, поддержка талантливых детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество мероприятий, фестивалей, конкурсов различного уровня, в которых приняли участие солисты и творческие коллективы культурно-досуговых учреждений |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Поддержка самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество самодеятельных детских образцовых коллективов |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Количество организаций культуры, получивших новое, современное оборудование (нарастающим итогом) |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Внедрение цифровых технологий в культурное пространство района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Увеличение количества онлайн посещений официальных страниц учреждений культуры в сети Интернет |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292683 |  |  |  | 180196 |  |  |  | В 2023 году упор был направлен на проведение мероприятий в очном формате |  |
| Задача 6. Совершенствование системы подготовки творческих кадров, специалистов в сфере культуры, улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры муниципального образования «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров (нарастающим итогом) |  |  |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития музейного дела в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество музейных предметов основного музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5624 |  |  |  | 5624 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличение количества мероприятий, выставок, публичных показов, лекционной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество мероприятий, выставок, публичных показов, лекций, экскурсий |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 731 |  |  |  | Увеличение количества экскурсий в стационарных условиях |  |
| Задача 3. Увеличение количества посетителей культурно-просветительских мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Количество посетителей культурно-просветительских мероприятий |  |  |  |  |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12303 |  |  |  | 12305 |  |  |  | Увеличения количества посетителей музея в стационарных условиях |  |
| Задача 4. Пополнение и сохранение музейных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Количество экспонатов в музеях МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19096 |  |  |  | 19122 |  |  |  | Пополнение фондов музея |  |
| Задача 5. Внедрение цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Количество экспонатов внесенных в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8200 |  |  |  | 8731 |  |  |  | План-график регистрации музейных предметов в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации |  |
| 5.2. |  | Создание и размещение мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации об экспонатах (Артефакт). Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы музеев. |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Библиотечно-информационное обслуживание населения Красногвардейского района (количество выданных экземпляров) |  |  |  |  |  |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389518 |  |  |  |  |  |  |  |  | 389300 |  |  |  | 390314 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличение количества проведенных мероприятий, выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество проведенных мероприятий, выставок |  |  |  |  |  |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1541 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Объем пополнения фондов библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162644 |  |  |  |  |  |  |  | 163000 |  |  |  | 164256 |  |  |  |  |  |
| - Задача 4.Приобщение граждан Красногвардейского района к деятельности библиотек по пропаганде книги и чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18652 |  |  |  |  |  |  |  | 18650 |  |  |  | 18656 |  |  |  |  |  |
| Задача 5.Переоснащение муниципальных библиотек в соответствии с Концепцией модернизации муниципальных библиотек РФ на основе модельного стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Количество переоснащенных муниципальных библиотек в соответствии с Концепцией модернизации муниципальных библиотек РФ на основе модельного стандарта (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Внедрение цифровых технологий в сферу библиотечной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Увеличение числа библиографических записей в электронном каталоге (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12418 |  |  |  |  |  |  | 22518 |  |  |  | 22518 |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы 4 «Организация киновидеопрокатной деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Развития кинопрокатной деятельности кинозала «Плаза Синема» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество проданных билетов на посещение киносеансов кинозала «Плаза Синема» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5198 |  |  |  |  |  | 5541 |  |  |  | 6201 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Количества посещений кинозала «Плаза Синема» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Общее количество посещений кинозала «Плаза Синема» (на платной и бесплатной основе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12489 |  |  |  |  |  | 12500 |  |  |  | 13651 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Привлечение широкой зрительской аудитории в целях приобщения ее к миру российского киноискусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля отечественного кино от общего кинопоказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018 – 2025 годы и общие программные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности управления и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Рейтинг качества финансового менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 4,9 |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Уровень исполнения бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99,99 |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение финансово-экономического сопровождения деятельности управления культуры администрации МО «Красногвардейский район», муниципальных учреждений сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Организация и проведение районных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Количество проведенных районных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Количества посещений районных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5100 |  |  | 5961 |  |  |  |  |
| Задача 6.Осуществление учредителем контроля за выполнением муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Уровень выполнения муниципального задания от плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 04.03.2021г. №188 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» (с изменениями и дополнениями).

Администратор муниципальной программы – Управление финансов администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 21346,9 тыс. рублей, или 99,1% от запланированных 21542,4 тыс. рублей. Отклонение исполнения от плановых значений в сумме 195,5 тыс.руб. образовалось в виду дефицита средств в бюджете МО «Красногвардейский район» на 2023 год.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной  устойчивости бюджетной системы МО «Красногвардейский район» посредством  эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфер» за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 6 показателями цели:

- показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» к предыдущему году» исполнен на 93,1 % от запланированного показателя в связи со снижением темпа роста поступлений по Единому налогу взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и поступлений по Единому сельскохозяйственному налогу;

- показатель 2 «Степень качества управления муниципальными финансами в МО «Красногвардейский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея» исполнен на 100% от запланированного показателя;

3) показатель 3 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя» исполнен на 100,9% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Расходы консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя» исполнен на 134% от запланированного показателя;

5) показатель 5 «Муниципальный долг МО «Красногвардейский район» на 1 жителя исполнен на уровне 65,7% от запланированного показателя, что соответствует запланированной норме.

6) показатель 6 «Доля дотации, предоставляемой из бюджета МО «Красногвардейский район», в объеме собственных доходов бюджетов сельских поселений» исполнен на уровне 120% от запланированного показателя, что соответствует запланированной норме.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 4 «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образовании.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 6 показателей задач не исполнены 2 показателя: 1) уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Красногвардейский район» исполнен на 99,5% в связи со снижением темпа роста поступлений по Единому налогу взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и поступлений по Единому сельскохозяйственному налогу. 2) доля расходов бюджета МО «Красногвардейский район», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Красногвардейский район» исполнена на 91,5% в связи с предоставлением субсидий на реализацию гос.программ на уровне бюджетов поселений.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 2 показателей задач не исполнен 1 показатель в связи с предоставлением субсидии на реализацию гос.программ и национальных проектов.

По результатам реализации подпрограммы 4 из 4 показателей задач не исполнен 1 показатель в связи с предоставлением субсидии на реализацию гос.программ и национальных проектов.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,98;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,97.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

Таблица3

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» за 2023 год

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изме-рения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<2> |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» к предыдущему году Степень качества управления муниципальными финансами в МО «Красногвардейский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя Расходы консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя Муниципальный долг МО «Красногвардейский район» на 1 жителя Доля дотации, предоставляемой из бюджета МО «Красногвардейский район», в объеме собственных доходов бюджетов сельских поселений |  | % Рублей Рублей Рублей % |  | 114,9 I степень 8963 41763 693 1,8 | 102,0 Не ниже II степени 8463 25000 1000 1,5 |  | 95,0 * 8544 33506 657,0 1,8 |  |  |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Формирование бюджетной и налоговой политики МО «Красногвардейский район»; 2) Обеспечение роста собственных доходов бюджета МО «Красногвардейский район»; 3) Обеспечение открытости и прозрачности состояния муниципальных финансов МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) уровень дефицита бюджета МО «Красногвардейский район» по отношению к доходам бюджета МО «Красногвардейский район» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса; 2) уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Красногвардейский район» 3) уровень исполнения бюджета МО «Красногвардейский район» по расходам; 4) доля расходов бюджета МО «Красногвардейский район», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Красногвардейский район» 5) Уровень открытости бюджетных данных МО «Красногвардейский район» 6) Наличие опубликованных на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов к публичным слушаниям по проекту бюджета МО «Красногвардейский район» и проекту отчета об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район», «Брошюры для граждан» |  |  | % % % % - % | 0,0 105,9 99,3 90,2 1 группа 100 | Не более 10 100 96 Не менее 85,5 Не ниже 2 группы 100 |  | 0,0 99,5 99,6 78,3 1 группа 100 |  | Снижение темпа роста поступлений Предоставление субсидий на реализ.гос.программ |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи подпрограммы |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)соблюдение ограничений по объему муниципального долга МО «Красногвардейский район» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 2)учет долговых обязательств МО «Красногвардейский район»; 3)обслуживание муниципального долга МО «Красногвардейский район»; 4)осуществление заимствований для финансирования дефицита бюджета МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета МО «Красногвардейский район» 2) наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам 3)отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МО «Красногвардейский район» без учета безвозмездных поступлений |  |  |  | 0,002 нет 11,2 | Не выше 10 нет 30 |  | 0,002 нет 11,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы; 2)доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Да 90,0 | Да 100 |  | Да 81,0 | В связи с предоставлением субсидии на реализацию гос.программ и нац.проектов |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений 2)Сокращение дифференциации сельских поселений по уровню бюджетной обеспеченности 3)Содействие устойчивому исполнению местных бюджетов 4)Содействие повышению качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания |  | раз |  | 5,8 | 1,7 |  | 5,8 |  |  |
|  | 2)Уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений |  | % |  | 0,001 | 1,0 |  | 0,001 |  |  |
|  | 3)Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов сельских поселений |  | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 4)Доля расходов бюджетов сельских поселений, формируемых в рамках программ |  | % |  | 53,9 | Не более 50% |  | 52,2 | В связи с предоставлением субсидии на реализацию гос.программ и нац.проектов |  |

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 21.01.2020г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

Администратор муниципальной программы – Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 39752,7 тыс. рублей, или 100,0% от запланированных 39752,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы (создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 9 показателями цели:

показатель 1 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» на 2023 год – социальная выплата предоставлена 1 семье в сумме 2092,96 тыс.руб., приобретено домовладение площадью 109,6 кв.м.

2) показатель 2 «Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения» на 2023 год не был запланирован.

3) показатель 3 «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» на 2023 год не был запланирован.

4) показатель 4 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» на 2023 год не был запланирован.

5) показатель 5 «Ввод в действие локальных водопроводов» на 2023 год не был запланирован.

6) показатель 6 «Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки»  на 2023 год не был запланирован.

7) показатель 7 «Количество общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий» - в 2023 году построена спортивная и детская игровая площадка в а.Уляп.

8) показатель 8 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - на 2023 год не был запланирован.

9) показатель 9 «Количество реализованных проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций)» - в 2023 году был завершен переходящий проект - «Комплексное развитие МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея», в рамках которого был произведен капитальный ремонт Еленовского сельского Дома культуры «Маяк».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,17;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,00;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,17.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована высокоэффективно.

Таблица 4

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 72 | 109,6 | 152,2 |
| 2 | Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. метров | - | - | - |
| 3 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | кило-метров | - | - | - |
| 5 | Ввод в действие локальных водопроводов | кило-метров | - | - | - |
| 6 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки | Ед. | - | - | - |
| 7 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | кило-метров | - | - | - |
| 9 | Количество реализованных проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций) | единиц | 1 | 1 | 100 |

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 02.03.2023г. № 143 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан» (с изменениями от 25.09.2023г.).

Администратор муниципальной программы – 1-ый Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 6012,0 тыс. рублей, или 90,1% от запланированных 6670,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы (выявление наиболее нуждающихся категорий граждан и оказание им материальной и социальной помощи) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 3 показателями цели:

1)показатель 1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от количества граждан, обратившихся за материальной помощью в администрацию МО «Красногвардейский район» за 2023 год исполнен на 114,2 % от запланированного показателя;

2)показатель 2 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от количества граждан, обратившихся за социальной помощью в администрацию МО «Красногвардейский район» за 2023 год исполнен на 119,0 % от запланированного показателя;

3)показатель 3 «Доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет от количества граждан имеющих право на получение пенсии за выслугу лет» за 2023 год исполнен на 106,5 % от запланированного показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,13;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,90;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,01.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована высокоэффективно.

Таблица 5

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Установление и выплата пенсии за выслугу лет в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет от количества граждан имеющих право на получение пенсии за выслугу лет | % | 80 | 85,2 | 106,5 |
| Подпрограмма 2 «Об оказании адресной социальной помощи малоимущим гражданам МО «Красногвардейский район» и другим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от количества граждан, обратившихся за материальной помощью в администрацию МО «Красногвардейский район» | % | 70 | 80 | 114,2 |
| Подпрограмма 3 «Предоставление социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от количества граждан, обратившихся за социальной помощью в администрацию МО «Красногвардейский район» | % | 80 | 95,2 | 119,0 |

(индикаторов) по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан».

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 24.03.2023 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» (с изменениями от 04.09.2023г.).

Администратор муниципальной программы – 1-ый Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 263,0 тыс. рублей, или 100,0% от запланированных 263,0 тыс. рублей.

Цели муниципальной программы:

- формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Красногвардейского района;

- создание условий для эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально-экономического развития Красногвардейского района и повышения активности населения.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование предоставления мер социальной поддержки и обеспечение муниципальной поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций Красногвардейского района;

- предоставление информационной, экономической, инфраструктурной, организационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- повышение эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Достижение цели муниципальной программы (повышение эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов характеризуется 3 показателями цели:

1)показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших муниципальную поддержку» за 2023 год исполнен на 100,0 % от запланированного показателя;

2)показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, обеспеченных помещением для осуществления своей деятельности» на 2023 год не был запланирован.

2)показатель 3 «Количество размещенных материалов в СМИ о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2023 год исполнен на 100,0 % от запланированного показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,00;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,00.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

Таблица 6

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших муниципальную поддержку | Ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, обеспеченных помещением для осуществления своей деятельности | Ед. | - | - | - |
| 3 | Количество размещенных материалов в СМИ о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций | Ед. | 35 | 35 | 100,0 |

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 18.02.2021 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 1021,7 тыс. рублей, или 98,3% от запланированных 1039,2 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи в интересах развития района, республики, страны, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Красногвардейском районе» за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 7 показателями цели.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красногвардейский район»;

2) подпрограмма 2 ««Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей в муниципальном образовании «Красногвардейский район».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены все 5 показателей.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 2 показателей задач  исполнены все 2 показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,02;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,98;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,004.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована высокоэффективно.

Таблица 7

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 52,0 | 52,8 | 101,5 |
| 2 | Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом | % | 87 | 87,5 | 100,5 |
| 3 | Количество учащихся регулярно занимающихся в спортивных секциях МБОУ ДОД ДЮСШ с. Красногвардейского | чел. | 820 | 820 | 100,0 |
| 4 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями (%) | ед. | 52,5 | 54,0 | 102,8 |
| 5 | Количество граждан Красногвардейского района, принимавших участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных районных мероприятиях | чел. | 6350 | 7000 | 110,2 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием по интересам и посещающих кружки, клубы, спортивные секции в образовательных учреждениях | чел. | 2800 | 2830 | 101,0 |
| 2 | Количество талантливой молодежи и одаренных детей в различных областях деятельности, получивших единовременное поощрение (стипендию) | чел. | 24 | 24 | 100,0 |

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 годы в МО «Красногвардейский район».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 годы в МО «Красногвардейский район» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 14.12.2020г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 годы в МО «Красногвардейский район».

Администратор муниципальной программы – отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 2937,6 тыс. рублей, или 91,4% от запланированных 3214,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы (предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых  семей»   федеральной  целевой  программы «Жилище» на 2021-2024 годы и обеспечение улучшения жилищных условий к 2024 году 30 молодых семей) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 1 показателем цели:

1)показатель 1 «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с привлечением софинансирования из федерального и республиканского бюджета» исполнен на 100,0 % от запланированного показателя;

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,91;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,91.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована эффективно.

Таблица 8

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024г.г. в  МО «Красногвардейский район».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2024 г.г. в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с привлечением софинансирования из федерального и республиканского бюджета | ед. | 4 | 4 | 100,0 |

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 26.02.2021 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 0 тыс. рублей, или 0% от запланированных 7,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Патриотическое воспитание жителей Красногвардейского района, формирование единого духовно-развитого гражданского общества. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе, защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 5 показателями цели.

По результатам реализации муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены все 5 показателей.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована неэффективно.

Таблица 9

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы.

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число молодежи, вовлеченной в военно-патриотические и спортивные мероприятия | чел. | 3100 | 3200 | 103,2 |
| 2 | Число тематических материалов в средствах массовой информации, в том числе электронных, освещающих вопросы патриотического воспитания. | ед. | 85 | 85 | 100,0 |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, посвященных Дню Победы. | чел. | 3600 | 3650 | 101,3 |
| 4 | Доля граждан Красногвардейского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 31 | 31 | 100,0 |
| 5 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, Республики Адыгея, от общей численности обучающихся. | % | 72 | 72 | 100,0 |

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 27.04.2021 года № 345 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы».

Администратор муниципальной программы – 1-ый Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 30,0 тыс.рублей, или 47,6% от запланированных 63,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, снижение уровня смертности и повышение уровня рождаемости характеризуется 3 показателями цели.

По результатам реализации муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все 3 показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,27;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,47;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,60.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована удовлетворительно.

Таблица 10

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля врученных подарочных комплектов детских принадлежностей предоставленных семьям с новорожденными (усыновленными) первыми детьми, зарегистрированным на территории МО «Красногвардейский район» от количества обратившихся за подарочными комплектами | % | 65 | 100 | 153,8 |
| 2 | Количество массовых мероприятий (акций, уроков, мастер-классов, флеш-мобов), ориентированных на формирование мотивации у населения к здоровому образу жизни, включая формирования правильного режима питания, отказ от вредных привычек (профилактике наркомании и алкоголизма) | ед. | 13 | 15 | 115,3 |
| 3 | Количество публикаций по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности, потребления алкоголя и табака | Ед. | 22 | 25 | 113,6 |

Приложение 11

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2023 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 14.04.2023 года № 269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Красногвардейский район» «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район».

Администратор муниципальной программы – 1-ый Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 39,8 тыс.рублей, или 99,5% от запланированных 40,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район»  характеризуется 6 показателями цели.

По результатам реализации муниципальной программы из 6 показателей задач исполнены все 6 показателей.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2023 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,87;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,86.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2023 году реализована высокоэффективно.

Таблица 11

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО «Красногвардейский район».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2023 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество публичных мероприятий протестного характера на религиозной и (или) этнической основе, проведенных на территории Красногвардейского района | Ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество межнациональных, межэтнических и (или) межконфессиональных конфликтов, произошедших на территории Красногвардейского района | ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Количество проведенных массовых мероприятий, направленных, в том числе, на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, организованных администрацией МО «Красногвардейский район» и подведомственными ей организациями | Ед. | 12 | 15 | 125,0 |
| 4 | Количество проведенных целевых массовых мероприятий, направленных, в том числе, на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, организованных администрацией МО «Красногвардейский район» и подведомственными ей организациями | Ед. | 4 | 6 | 150,0 |
| 5 | Количество участников массовых мероприятий, направленных, в том числе, на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, организованных администрацией МО «Красногвардейский район» и подведомственными ей организациями | Чел. | 200 | 500 | 250,0 |
| 6 | Количество участников целевых массовых мероприятий, направленных на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, организованных администрацией МО «Красногвардейский район» и подведомственными ей организациями | Чел. | 100 | 400 | 400,0 |

Начальник отдела

экономического развития и торговли

администрации МО «Красногвардейский район»                                       Хуратов Р.Н.