Сводный

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Красногвардейский район»

за 2022 год

с. Красногвардейское, 2023 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в МО «Красногвардейский район» в 2022 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV . Заключение

Приложение 1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие образования на 2018-2023 годы» за 2022 год.

Приложение 2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие культуры на 2018-2023 годы» за 2022 год.

Приложение 3. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2022 год.

Приложение 4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» за 2022 год.

Приложение 5. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы» за 2022 год.

Приложение 6. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы» за 2022 год.

Приложение 7. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы за 2022 год.

Приложение 8. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» за 2022 год. Приложение 9. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» за 2022 год. Приложение 10. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» в 2022-2024 годы» за 2022 год.

Раздел I. Введение

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета администрацией МО «Красногвардейский район» принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

а) постановление администрации МО «Красногвардейский район» от   31.05.2022 года № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Красногвардейский район» (далее – Перечень).

б) постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 30.01.2023 года № 54 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (далее – Порядок);

Бюджет Красногвардейского района на 2022-2024 годы был сформирован на основе 10 муниципальных программ МО «Красногвардейский район»:

1) «Развитие образования на 2018 - 2023 годы».

2) «Развитие культуры» на 2018-2023 годы».

3) «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы.

4) «Управление муниципальными финансами».

5) «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы».

6) «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

7) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы».

8) «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красногвардейский район» на 2021 - 2025 годы».

9) «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы».

10) «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» в 2022 - 2024 годы».

Раздел II

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

МО «Красногвардейский район» в 2022 году.

В течение 2022 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2022 года в соответствии с требованиями Порядка предоставления отчетности администраторами муниципальных программ в срок до 15.03.2023 года были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили проверку в Управлении финансов администрации МО «Красногвардейский район», отделе экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».

Информация о кассовых расходах бюджета МО «Красногвардейский район» на реализацию муниципальных программ МО «Красногвардейский район» за 2022 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | План, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Отклонение от плана, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие образования на 2020-2024 годы» | 637187,3 | 634449,2 | 2738,1 | 99,6 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2020-2024 годы» | 98440,4 | 98391,3 | 49,1 | 99,9 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами» | 20834,5 | 20782,8 | 51,6 | 99,8 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы» | 4642,7 | 4642,7 | 0 | 100,0 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район на 2020-2022 годы» | 518,2 | 518,2 | 0 | 100,0 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы | 732,3 | 727,6 | 4,7 | 99,4 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» | 359916,4 | 359914,9 | 1,5 | 99,9 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» | 6771,8 | 6681,6 | 90,2 | 98,7 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» | 60,0 | 59,0 | 1,0 | 98,3 |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы» | 99,1 | 99,1 | 0 | 100,0 |
| Итого | 1129202,6 | 1126266,2 | 2936,4 | 99,7 |

Из представленной таблицы 1 следует, что объем освоенных бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных программ в 2022 году составил 1126266,2 тыс. рублей, или 99,7% от запланированных 1129202,6 тыс. рублей. Из 10 муниципальных программ только по 3 муниципальным программам освоение бюджетных средств составило 100%. Наибольшее отклонение от плановых показателей  по освоению бюджетных средств на 2738,1 тыс.руб. произошло по муниципальной программе МО «Красногвардейский район» «Развитие образования в МО «Красногвардейский район» на 2020-2024 годы».

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2022 - 2024 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2022 году.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район», утвержденной Постановлением администрации Красногвардейского района от 30.01.2023 года №54.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2022 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэффективная | Менее 0,5 |
| 2 | Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| 3 | Эффективная | 0,8-1 |
| 4 | Высокоэффективная | Более 1 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирована оценочная таблица эффективности муниципальных программ МО «Красногвардейский район» за 2022 год.

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие образования на 2018-2023 годы» | 1,01 | Высокоэффективная |
| 2 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы | 1,09 | Высокоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами» | 0,86 | Эффективная |
| 4 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы» | 1,05 | Высокоэффективная |
| 5 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы» | 1,00 | Эффективная |
| 6 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы | 1,02 | Высокоэффективная |
| 7 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» | 0,99 | Эффективная |
| 8 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы» | 0,90 | Эффективная |
| 9 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» | 1,00 | Эффективная |
| 10 | Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы» | 1,26 | Высокоэффективная |

Из таблицы 3 следует, что 5 муниципальных программы по итогам 2021 года реализованы высокоэффективно, 5 муниципальных программ реализованы эффективно.

Раздел III

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт внедрения и реализации в 2022 году муниципальных программ по сравнению с 2021 годом показал хорошие результаты, однако администраторам муниципальных программ для сохранения высоких показателей и положительной динамики необходимо более серьезно относится к требованиям Порядка и оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в Красногвардейском районе.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносят предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Красногвардейского района.

Раздел V

Заключение

Практика реализации муниципальных программ в 2022 году показала, что качество планирования муниципальных программ в условиях дефицита бюджетных средств необходимо продолжать повышать.

Несмотря на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга имеются определенные недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития в условиях экономического кризиса;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете МО «Красногвардейский район» на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие образования в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 2018 - 2024 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие образования в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 2018 - 2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 23.10.2017 года № 700 «Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие образования  в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 2018 - 2024 годы».

Администратор муниципальной программы – Управление образования администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 634449,2 тыс. рублей, или 99,6% от запланированных 637187,3 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Красногвардейского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 4 показателями цели:

- показатель 1 «Удельный вес населения в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 1-7 лет» исполнен на 108,5 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля выпускников 11 (12) классов,  получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11(12) классов» исполнен на 97,0% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей» исполнен на 141,3% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет») исполнен на 110,0% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного  образования в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 4 «Безопасность образовательных учреждений в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»;

- подпрограмма 6 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охрана семьи и детства»;

- подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Красногвардейский район».

- подпрограмма 8 «Обеспечение бесплатным питанием учащихся школ района из социально-незащищенных семей».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 7 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 5 показателей задач не исполнен показатель доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11(12) классов по причине неполучения аттестата в связи с получением неудовлетворительного результата на экзамене по математике.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы из 9 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 5 муниципальной программы из 2 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 6 муниципальной программы из 2 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 7 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 8 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все показатели.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,01;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,01.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована высокоэффективно.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие образования в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 2018-2024 годы» за 2022 год.

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования на 2018 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 1-7 лет | % | 47 | 47 | 51 |  |  |
| 2 | Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | % | 100 | 100 | 97 |  | 2 выпускника не получили аттестат, т.к. по экзамену по математике ими были получены неудовлетворительные результаты |
| 3 | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей | % | 52 | 52 | 65 |  |  |
| 4 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 40 | 75 | 75,7 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 50 | 50 | 51 |  |  |
| 2 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 68 | 68 | 68 |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | % | 95 | 95 | 95 |  |  |
| 2 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с федеральными государственными требованиями, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования в области модернизации муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного дошкольного образования |  | 46 | 46 | 47 |  |  |
| 2. | Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные категории в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений | % | 42 | 38 | 42 |  |  |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного воспитания, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учащихся 10-11(12) классов в ОУ, обучающихся в классах с профильным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10-11(12) классов | % | 30 | 31 | 31 |  |  |
| Задача 2 «Повышение качественного общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ в соответствующем году | % | 92 | 90 | 90 |  |  |
| 2 | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения от 81% до 100% (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 60 | 60 | 65 |  |  |
| 3 | Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего числа выпускников 11(12) классов | % | 100 | 100 | 97 |  | 2 выпускника не получили аттестат, т.к. по экзамену по математике ими были получены неудовлетворительные результаты |
| Задача 3 Создание условий для повышения эффективности системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников |  | 46 | 46 | 52 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования в соответствующем году | % | 95 | 95 | 95 |  |  |
| Задача 2 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей школьного возраста дополнительным образованием | % | 62 | 75,0 | 75,7 |  |  |
| 2 | Число детей, участвующих в республиканских, всероссийских, международных мероприятиях | % | 14 | 14 | 18,5 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля мероприятий способствующих повышению антитеррористической безопасности в организациях. | % | 90 | 90 | 90 |  |  |
| 2 | Доля образовательных учреждений, где отсутствуют предписания со стороны контролирующих органов о нарушениях по антитеррористической безопасности. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля образовательных учреждений, где риск возникновения пожароопасных ситуаций сведен к минимуму. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Доля образовательных организаций, где АПС (в рабочем состоянии) | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Доля сотрудников ОУ, прошедших пожарный минимум. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных первичными средствами пожаротушения в полном объеме. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Доля ОУ оснащенных на 100% первичными средствами пожаротушения. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Доля ОУ, имеющих наружные гидранты | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 9 | Доля ОУ, укомплектованных противопожарными щитами на100%. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных услуг Управления образования Красногвардейского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования Красногвардейского района | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством образовательных услуг | % | 90 | 90 | 90 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охрана семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества детей в районе | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 2 | Доля детей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений, где потребление энергии снижено на 3% за год. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений оснащенных счетчиками потребления энергии и ресурсов | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций выполнивших рекомендации указанные в энергетическом паспорте | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение бесплатным питанием учащихся школ района из социально-незащищенных семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений, где охват учащихся из социально-незащищенных семей бесплатным горячим питанием составляет 100% | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений, где созданы условия для обеспечения учащихся питанием 100% | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, выполняющих нормы и требования СанПина | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский  район»  от 15.09.2017 № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2023 годы.

Администратор муниципальной программы – Управление культуры и кино администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 98391,3 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 98440,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых культурно-досуговых услуг населению Красногвардейского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 2 показателями цели:

- показатель 1 «Удельный вес населения, участвующего в платных (бесплатных) культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры» исполнен на 146,5 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Удельный вес населения, участвующего в кружковой деятельности» исполнен на 75,6% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 4 «Организация киновидеопрокатной деятельности»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры в МО «Красногвардейский район» и общепрограммные мероприятия»;

- подпрограмма 6 «Развитие дополнительного образования в МБОУ ДО «Красногвардейская детская школа искусств».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы один показатель задач исполнен на 75,6% в связи со сменой деятельности кружков и любительских объединений, а также в связи с сокращением количества кружков.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 1 показателя задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 1 показателя задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 4 из 1 показателя задач исполнены все показатели.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,09;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,09.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована высокоэффективно.

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы МО Красногвардейский район «Развитие культуры» на 2018-2023 годы за 2022 год.

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2> |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес населения, участвующего в платных (бесплатных) культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры | % | 331,02 | 339,92 |  | 498,13 |  |  |
| 2 | удельный вес населения, участвующего в кружковой деятельности | % | 17,46 | 17,46 |  | 13,2 | в связи со сменой деятельности кружков и любительских объединений, а также в связи с сокращением количества кружков |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный вес населения, участвующего в платных (бесплатных) культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры | % | 280,52 | 280,52 |  | 431,5 |  | - |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | удельный вес населения, участвующего в кружковой деятельности | % | 17,46 | 17,46 |  | 13,2 | в связи со сменой деятельности кружков и любительских объединений, а также в связи с сокращением количества кружков |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный вес населения, участвующего в платных (бесплатных) культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры | % | 44,4 | 44,4 |  | 52,0 | - |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 58,2 | 58,0 |  | 58,2 |  |  |
| Подпрограмма 4 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный вес населения, участвующего в платных (бесплатных) культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры | % | 6,1 | 15,0 |  | 15,13 | - |  |
| Подпрограмма 5 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | удельный вес населения, участвующего в платных (бесплатных) культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры | % | - | - |  | - | - |  |

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финансами» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 04.03.2021г. №188 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами».

Администратор муниципальной программы – Управление финансов администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 20782,8 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 20834,5 тыс. рублей. Отклонение исполнения от плановых значений в сумме 51,6 тыс.руб. образовалось в виду дефицита средств в бюджете МО «Красногвардейский район» на 2022 год.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной  устойчивости бюджетной системы МО «Красногвардейский район» посредством  эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфер» за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 6 показателями цели:

- показатель 1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» к предыдущему году» исполнен на 112,6 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Степень качества управления муниципальными финансами в МО «Красногвардейский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея» исполнен на 100% от запланированного показателя;

3) показатель 3 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя» исполнен на 122,2% от запланированного показателя;

- показатель 4 «Расходы консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя» исполнен на 167% от запланированного показателя;

5) показатель 5 «Муниципальный долг МО «Красногвардейский район» на 1 жителя исполнен на уровне 69,3% от запланированного показателя, что соответствует запланированной норме.

6) показатель 6 «Доля дотации, предоставляемой из бюджета МО «Красногвардейский район», в объеме собственных доходов бюджетов сельских поселений» исполнен на уровне 120% от запланированного показателя, что соответствует запланированной норме.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами»;

- подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район»;

- подпрограмма 4 «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образовании.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 6 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 3 показателей задач исполнены все показатели.

По результатам реализации подпрограммы 3 из 2 показателей задач не исполнен 1 показатель в связи с предоставлением субсидии на реконструкцию автомобильных дорог.

По результатам реализации подпрограммы 4 из 4 показателей задач не исполнен 1 показатель в связи с предоставлением субсидии на реконструкцию автомобильных дорог.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,86;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,86.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

Таблица3

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» за 2022 год

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изме-рения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<2> |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» к предыдущему году Степень качества управления муниципальными финансами в МО «Красногвардейский район» в рейтинге качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя Расходы консолидированного бюджета МО «Красногвардейский район» на 1 жителя Муниципальный долг МО «Красногвардейский район» на 1 жителя Доля дотации, предоставляемой из бюджета МО «Красногвардейский район», в объеме собственных доходов бюджетов сельских поселений |  | % Рублей Рублей Рублей % |  | 143,4 I степень 8008 32087,7 933,8 1,8 | 102,0 Не ниже II степени 7335 25000 1000 1,5 |  | 114,9 * 8963 41763,0 693,0 1,8 |  |  |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Формирование бюджетной и налоговой политики МО «Красногвардейский район»; 2) Обеспечение роста собственных доходов бюджета МО «Красногвардейский район»; 3) Обеспечение открытости и прозрачности состояния муниципальных финансов МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) уровень дефицита бюджета МО «Красногвардейский район» по отношению к доходам бюджета МО «Красногвардейский район» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса; 2) уровень исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Красногвардейский район» 3) уровень исполнения бюджета МО «Красногвардейский район» по расходам; 4) доля расходов бюджета МО «Красногвардейский район», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Красногвардейский район» 5) Уровень открытости бюджетных данных МО «Красногвардейский район» 6) Наличие опубликованных на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов к публичным слушаниям по проекту бюджета МО «Красногвардейский район» и проекту отчета об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район», «Брошюры для граждан» |  |  | % % % % - % | 0,0 105,4 95,3 80,7 1 группа 100 | Не более 10 100 96 Не менее 85,5 Не ниже 2 группы 100 |  | 0,0 105,9 99,3 90,2 1 группа 100 |  |  |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи подпрограммы |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)соблюдение ограничений по объему муниципального долга МО «Красногвардейский район» и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 2)учет долговых обязательств МО «Красногвардейский район»; 3)обслуживание муниципального долга МО «Красногвардейский район»; 4)осуществление заимствований для финансирования дефицита бюджета МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета МО «Красногвардейский район» 2) наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам 3)отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МО «Красногвардейский район» без учета безвозмездных поступлений |  |  |  | 0,003 нет 17,4 | Не выше 10 нет 30 |  | 0,002 нет 11,2 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы; 2)доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Да 85,7 | Да 100 |  | Да 90,0 | В связи с предоставлением субсидии на реконструкцию автомобильных дорог |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений 2)Сокращение дифференциации сельских поселений по уровню бюджетной обеспеченности 3)Содействие устойчивому исполнению местных бюджетов 4)Содействие повышению качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)Величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания |  | раз |  | 6,9 | 1,7 |  | 5,8 |  |  |
|  | 2)Уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений |  | % |  | 0,001 | 1,0 |  | 0,001 |  |  |
|  | 3)Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов сельских поселений |  | % |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 4)Доля расходов бюджетов сельских поселений, формируемых в рамках программ |  | % |  | 61,9 | Не более 50% |  | 53,9 | В связи с предоставлением субсидии на реконструкцию автомобильных дорог |  |

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 21.01.2020г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

Администратор муниципальной программы – Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства, начальник управления сельского хозяйства.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 359914,9 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 359916,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы (создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 9 показателями цели:

показатель 1 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» на 2022 год не был запланирован.

2) показатель 2 «Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения» на 2022 год не был запланирован.

3) показатель 3 «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» на 2022 год не был запланирован.

4) показатель 4 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» на 2022 год не был запланирован.

5) показатель 5 «Ввод в действие локальных водопроводов» на 2022 год не был запланирован.

6) показатель 6 «Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки»  на 2022 год не был запланирован.

7) показатель 7 «Количество общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий» - на 2022 год не был запланирован.

8) показатель 8 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - в 2022 году произведена реконструкция и строительство 5,405 км. Автомобильных дорог в а.Хатукай, а.Адамий и в с.Преображенское.

9) показатель 9 «Количество реализованных проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций)» - на 2022 год была запланирована реализация 1 проекта - «Комплексное развитие МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея», в рамках которого был произведен капитальный ремонт Еленовского сельского Дома культуры «Маяк», строительство ветеринарного участка в с.Красногвардейском, фельдшерско-акушерского пункта в с.Большесидоровском, спортивного зала в МБОУ «СОШ №6»в с.Еленовском, строительство 40,5 км. водопроводных сетей в с.Преображенское, с.Большесидоровское, а.Джамбечий и строительство распределительных газовых сетей в х.Богурсуков и с.Штурбино общей протяженностью 2,4 км.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,00;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

Таблица 4

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Комплексное развитие территории МО «Красногвардейский район».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | - | - | - |
| 2 | Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. метров | - | - | - |
| 3 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | кило-метров | - | - | - |
| 5 | Ввод в действие локальных водопроводов | кило-метров | - | - | - |
| 6 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки | Ед. | - | - | - |
| 7 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Ед. | - | - | - |
| 8 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | кило-метров | 5,405 | 5,405 | 100 |
| 9 | Количество реализованных проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций) | единиц | 1 | 1 | 100 |

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы в МО «Красногвардейский район».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы в МО «Красногвардейский район» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 06.05.2020г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы в МО «Красногвардейский район» (с изменениями от 11.02.2022г.).

Администратор муниципальной программы – 1-ый Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 4642,7 тыс. рублей, или 100,0% от запланированных 4642,7 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы (выявление наиболее нуждающихся категорий граждан и оказание им материальной помощи) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 2 показателями цели:

1)показатель 1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от количества граждан, обратившихся за материальной помощью в администрацию МО «Красногвардейский район» за 2022 год исполнен на 100,0 % от запланированного показателя;

2)показатель 2 «Доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет от количества граждан имеющих право на получение пенсии за выслугу лет» за 2022 год исполнен на 110,3 % от запланированного показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,05;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,00;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,05.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована высокоэффективно.

Таблица 5

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ведомственная целевая программа «Установление и выплата пенсии за выслугу лет в МО «Красногвардейский район» на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет от количества граждан имеющих право на получение пенсии за выслугу лет | % | 80 | 88,24 | 110,3 |
| Ведомственная целевая программа «Об оказании адресной социальной помощи малоимущим гражданам МО «Красногвардейский район» и другим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2020 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от количества граждан, обратившихся за материальной помощью в администрацию МО «Красногвардейский район» | % | 70 | 70 | 100,0 |

(индикаторов) по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на 2020-2022г.г. в МО «Красногвардейский район».

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 06.05.2020 года № 261 «Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы» (с изменениями от 11.02.2022г.).

Администратор муниципальной программы – 1-ый Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 518,2 тыс. рублей, или 100,0% от запланированных 518,2 тыс. рублей.

Цели муниципальной программы:

- формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Красногвардейского района;

- создание условий для эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социально-экономического развития Красногвардейского района и повышения активности населения.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование предоставления мер социальной поддержки и обеспечение муниципальной поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций Красногвардейского района;

- предоставление информационной, экономической, инфраструктурной, организационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- повышение эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Достижение цели муниципальной программы (повышение эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов характеризуется 3 показателями цели:

1)показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших муниципальную поддержку» за 2022 год исполнен на 100,0 % от запланированного показателя;

2)показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, обеспеченных помещением для осуществления своей деятельности» за 2022 год исполнен на 100,0 % от запланированного показателя.

2)показатель 3 «Количество размещенных материалов в СМИ о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2022 год исполнен на 102,8 % от запланированного показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,009;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,00;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,009.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована высокоэффективно.

Таблица 6

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, получивших муниципальную поддержку | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, обеспеченных помещением для осуществления своей деятельности | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Количество размещенных материалов в СМИ о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием представителей социально ориентированных некоммерческих организаций | Ед. | 35 | 36 | 102,8 |

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 18.02.2021 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации Красногвардейского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 727,6 тыс. рублей, или 99,4% от запланированных 732,3 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи в интересах развития района, республики, страны, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Красногвардейском районе» за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 7 показателями цели.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красногвардейский район»;

2) подпрограмма 2 ««Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей в муниципальном образовании «Красногвардейский район».

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены все 5 показателей.

По результатам реализации подпрограммы 2 из 2 показателей задач  исполнены все 2 показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,02;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,02.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована высокоэффективно.

Таблица 7

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом | % | 48,5 | 50,9 | 104,9 |
| 2 | Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом | % | 83 | 83,5 | 100,6 |
| 3 | Количество учащихся регулярно занимающихся в спортивных секциях МБОУ ДОД ДЮСШ с. Красногвардейского | чел. | 780 | 780 | 100,0 |
| 4 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями (%) | ед. | 52 | 52,5 | 100,9 |
| 5 | Количество граждан Красногвардейского района, принимавших участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных районных мероприятиях | чел. | 6100 | 6800 | 111,5 |
| Подпрограмма 2. «Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием по интересам и посещающих кружки, клубы, спортивные секции в образовательных учреждениях | чел. | 2600 | 2650 | 101,9 |
| 2 | Количество талантливой молодежи и одаренных детей в различных областях деятельности, получивших единовременное поощрение (стипендию) | чел. | 22 | 22 | 100,0 |

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы в МО «Красногвардейский район».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы в МО «Красногвардейский район» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Красногвардейского района от 14.12.2020г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы в МО «Красногвардейский район».

Администратор муниципальной программы – отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 6681,6 тыс. рублей, или 98,6% от запланированных 6771,8 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы (предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых  семей»   федеральной  целевой  программы «Жилище» на 2021-2025 годы и обеспечение улучшения жилищных условий к 2025 году 50 молодых семей) за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 1 показателем цели:

1)показатель 1 «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с привлечением софинансирования из федерального и республиканского бюджета» исполнен на 91,6 % от запланированного показателя в связи с тем, что 1 семья не освоила до конца 2022 года средства социальной выплаты на приобретение жилья;

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,91;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,98;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,90.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

Таблица 8

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025г.г. в  МО «Красногвардейский район».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 г.г. в МО «Красногвардейский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с привлечением софинансирования из федерального и республиканского бюджета | ед. | 12 | 11 | 91,6 |

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 26.02.2021 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 59,0 тыс. рублей, или 98,3% от запланированных 60,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Патриотическое воспитание жителей Красногвардейского района, формирование единого духовно-развитого гражданского общества. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе, защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 5 показателями цели.

По результатам реализации муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены все 5 показателей.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,01;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,98;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,00.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована эффективно.

Таблица 9

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы.

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число молодежи, вовлеченной в военно-патриотические и спортивные мероприятия | чел. | 3150 | 3200 | 101,6 |
| 2 | Число тематических материалов в средствах массовой информации, в том числе электронных, освещающих вопросы патриотического воспитания. | ед. | 80 | 81 | 101,2 |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, посвященных Дню Победы. | чел. | 3000 | 3150 | 105,0 |
| 4 | Доля граждан Красногвардейского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 25 | 25 | 104,1 |
| 5 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего района, Республики Адыгея, от общей численности обучающихся. | % | 65 | 66,0 | 101,5 |

Приложение 10

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Красногвардейского района

за 2022 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы».

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальная программа МО «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 27.04.2021 года № 345 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы».

Администратор муниципальной программы – 1-ый Заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2022 году составил 99,1 тыс. рублей, или 100% от запланированных 99,1 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, снижение уровня смертности и повышение уровня рождаемости характеризуется 3 показателями цели.

По результатам реализации муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все 3 показателя.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2022 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1)индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,26;

2)индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 1,00;

3)критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,26.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2022 году реализована высокоэффективно.

Таблица 10

Сведения о достижении значений основных целевых показателей

(индикаторов) по муниципальной программе «Реализация мероприятий федеральных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности и укреплению общественного здоровья населения, национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2024 годы».

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля врученных подарочных комплектов детских принадлежностей предоставленных семьям с новорожденными (усыновленными) первыми детьми, зарегистрированным на территории МО «Красногвардейский район» от количества обратившихся за подарочными комплектами | % | 60 | 100 | 166,6 |
| 2 | Количество массовых мероприятий (акций, уроков, мастер-классов, флеш-мобов), ориентированных на формирование мотивации у населения к здоровому образу жизни, включая формирования правильного режима питания, отказ от вредных привычек (профилактике наркомании и алкоголизма) | ед. | 11 | 12 | 109,1 |
| 3 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания, двигательной активности, потребления алкоголя и табака | % | 75 | 77 | 102,6 |

Начальник отдела

экономического развития и торговли

администрации МО «Красногвардейский район»                                       Хуратов Р.Н.