Приложение

к постановлению администрации

МО «Красногвардейский район»

от 13.05.2025г. № 235

# Паспортмуниципальной программы МО «Красногвардейский район»

# «Комплексное развитие территорий МО «Красногвардейский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | 1) Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район»;2) Отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район»;3) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район»;4) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;5) Управление образования администрации МО «Красногвардейский район»;6) Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский район»;7) МКУК МЦБС Красногвардейского района8) Сельские поселения Красногвардейского района;9) ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»;10) ГБУ РА «Красногвардейская РСББЖ». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оказание помощи в приобретении (строительстве) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.

2. Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.
2. Количество общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
3. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
4. Количество реализованных проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов).
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап, срок реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы | 1) Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1849951,0 тыс. руб., в том числе:а) в 2020 году – 124928,2 тыс. руб.;б) в 2021году - 102736,9 тыс. руб.;в) в 2022 году - 389845,2 тыс. руб.;г) в 2023 году - 41860,4 тыс. руб.;д) в 2024 году – 712284,5 тыс. руб.;е) в 2025 году – 478295,8 тыс. руб.Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район» составляют 1602477,3 тыс. руб.:в 2020 году – 118666,8 тыс. руб.;в 2021году - 102334,1 тыс. руб.;в 2022 году - 359916,4 тыс. руб.;в 2023 году - 39752,7 тыс. руб.;в 2024 году – 524584,8 тыс. руб.;в 2025 году – 457222,5 тыс. руб.2) Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 1427371,6 тыс. руб., в том числе:а) в 2020 году – 100002,5 тыс. руб.;б) в 2021году - 87119,4 тыс. руб.;в) в 2022 году – 338935,2 тыс. руб.;г) в 2023 году – 37636,5 тыс. руб.;д) в 2024 году – 515123,7 тыс. руб.;е) в 2025 году – 348554,3 тыс. руб.Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район» за счет средств федерального бюджета составляют 1332804,1 тыс. руб.: в 2020 году – 94319,3 тыс. руб.;в 2021году - 87119,4 тыс. руб.;в 2022 году - 310701,1 тыс. руб.;в 2023 году - 37636,5 тыс. руб.в 2024 году – 454473,5 тыс. руб.;в 2025 году – 348554,3 тыс. руб.3) Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 278370,0 тыс. руб., в том числе:а) в 2020 году – 9829,9 тыс. руб.;б) в 2021 году – 4752,5 тыс. руб.;в) в 2022 году – 24330,6 тыс. руб.;г) в 2023 году – 380,2 тыс. руб.;д) в 2024 году – 144157,9 тыс. руб.;е) в 2025 году – 94918,9 тыс. руб.Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район» за счет средств республиканского бюджета составляют 182376,2 тыс. руб.: в 2020 году – 9772,5 тыс. руб.;в 2021году - 4752,5 тыс. руб.;в 2022 году - 24045,4 тыс. руб.;в 2023 году - 380,2 тыс. руб.;в 2024 году – 48506,7 тыс. руб.;в 2025 году – 94918,9 тыс. руб.4) Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств бюджета района составляет 33007,3 тыс. руб., в том числе:а) в 2020 году – 10647,7 тыс. руб.;б) в 2021 году – 1547,7 тыс. руб.;в) в 2022 году - 19178,8 тыс. руб.;г) в 2023 году – 514,9 тыс. руб.;д) в 2024 году – 924,0 тыс. руб.;е) в 2025 году – 194,2 тыс. руб.Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район» составляют 33007,3 тыс. руб.:в 2020 году – 10647,7 тыс. руб.;в 2021 году – 1547,7 тыс. руб.;в 2022 году - 19178,8 тыс. руб.;в 2023 году – 514,9 тыс. руб.;в 2024 году – 924,0 тыс. руб.;в 2025 году – 194,2 тыс. руб.5) Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета сельских поселений составляет 4915,2 тыс. руб., в том числе:а) в 2020 году – 1582,3 тыс. руб.;б) в 2021 году – 165,3 тыс. руб.;в) в 2022 году - 1596,1 тыс. руб.;г) в 2023 году – 0 тыс. руб.;д) в 2024 году – 1286,7 тыс. руб.;е) в 2025 году – 284,8 тыс. руб.Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район» за счет средств бюджета поселений составляют 2068,3 тыс. руб.: в 2020 году – 1582,3 тыс. руб.;в 2021году - 70,4 тыс. руб.;в 2022 году - 186,6 тыс. руб.;в 2023 году - 0 тыс. руб.в 2024 году – 152,9 тыс. руб.;в 2025 году – 76,1 тыс. руб.6) Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования составляет 106286,9 тыс. руб., в том числе:а) в 2020 году – 2865,8 тыс. руб.;б) в 2021 году – 9152,0 тыс. руб.;в) в 2022 году – 5804,5 тыс. руб.;г) в 2023 году – 3328,8 тыс. руб.;д) в 2024 году – 50792,2 тыс. руб.;е) в 2025 году – 34343,6 тыс. руб.Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район» за счет внебюджетных средств составляют 52221,4 тыс. руб.: в 2020 году – 2345,0 тыс. руб.;в 2021году - 8844,1 тыс. руб.;в 2022 году - 5804,5 тыс. руб.;в 2023 году - 1221,1 тыс. руб.;в 2024 году – 20527,7 тыс. руб.;в 2025 году – 13479 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях на 169,1 квадратных метров.
2. Реализация 4 общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
3. Строительство и реконструкция 13,772 км автомобильных дорог.
4. Реализация 4 проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов).
 |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Несмотря на положительную динамику агропромышленного комплекса района (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил в 2019 году - 75%, в 2020 году – 194,3%, в 2021 году – 70,8%) развитие сельских территорий происходит крайне неравномерно, уровень и качество жизни сельского населения отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского населения, к утрате освоенности сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий МО «Красногвардейский район»» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 г. № 302 «О государственной программе Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий».

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует отток населения сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня.

На начало 2020 года численность населения Красногвардейского района составляла 32125 человек, а на 01 января 2025 года – 31858 человек.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Муниципальной программой предусмотрено оказание помощи в приобретении (строительстве) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.

С начала реализации муниципальной программы из 11 нуждающихся 2 семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения домовладений общей площадью 169,1 кв.м.

Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий также является важной задачей в рамках формирования современной сельской среды.

Целью создания Программы в этом направлении является реализация общественно-значимых проектов по благоустройству, способствующему повышению уровня жизни.

Благоустройство сельских территорий включает в себя строительство детских игровых и спортивных площадок. За время реализации Программы построено 3 объекта, которые дали возможность организовать отдых и досуг более 800 жителям района.

Кроме того в 2024 году осуществлено устройство уличного освещения в с. Красногвардейском по ул. Промышленной от ул. Первомайской до ул. Коммунаров, а также прилегающих улиц Кленовая, Вольная, Заводская, Ленинградская и Дальневосточная.

Ожидаемым конечным результатом является повышение качества условий проживания сельского населения, увеличение количества благоустроенных территорий.

Экономическое и социальное развитие любого региона и качество жизни населения во многом зависит от уровня развития транспортной инфраструктуры.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Основными проблемами в области дорожно-транспортной инфраструктуры Красногвардейского района являются:

- высокий физический износ дорожного полотна;

- недостаточное освещение над автомобильными дорогами общего назначения.

В Красногвардейском районе более 320 км дорог местного значения. Ежегодно, под воздействием автомобильной нагрузки и природно-климатических условий, качество дорожного полотна ухудшается. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит улучшить состояние 10,396 км автомобильных дорог местного значения и 3,376 км регионального значения.

На момент начала реализации муниципальной программы в 9 населенных пунктах Красногвардейского района отсутствовало газоснабжение, амортизационный уровень износа водопроводных сетей составлял более 60%.

За время реализации муниципальной программы в Красногвардейском районе построено 9,622 км газопровода низкого давления, что позволило сократить количество негазифицированных населенных пунктов с 9 до 7, улучшилась ситуация с водоснабжением, произведена реконструкция и построено 46,036 км водопроводных сетей.

На территории Красногвардейского района функционируют:

- 16 общеобразовательных школ, в которых обучается более 4 тысяч человек;

- 15 детских садов, которые посещают более 1 тысячи детей;

- в двух населенных пунктах функцию детских садов осуществляют дошкольные группы при школах;

- 16 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий;

- 15 сельских Домов культуры;

- более 150 объектов для занятий физической культурой и спортом.

В а. Уляп и с. Белое отсутствовали здания сельских Домов культуры, многие здания социальной сферы требуют капитального ремонта.

Основная цель Программы в сфере образования - обеспечение и создание комфортной и безопасной среды образовательных учреждений для жителей сельских территорий. Инфраструктура системы образования является потенциальным ресурсом, гарантирующим возможность получения качественного образования и его доступность, обеспечить безопасность участников образовательного процесса.

Основной задачей укрепления и развития материально-технической базы образовательных организаций сельских территорий является: обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Необходимость проведения капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций вызвана неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и других конструктивных элементов зданий.

В 2021 году в качестве мероприятия муниципальной программы осуществлена пристройка дошкольных групп к МБОУ «Основная общеобразовательная школа №13» с. Новосевастопольское.

Ожидаемым планируемым итогом реализации комплексной программы по развитию сельской территорий является увеличение количества отремонтированных образовательных организаций (в том числе, общеобразовательных и дошкольных), увеличение количества модернизированных кабинетов естественно-научного цикла.

Сельская художественная самодеятельность, воздействует на эмоциональную среду человека, поэтому самодеятельное творчество на селе играет большую роль в нравственном воспитании людей, способствует их духовному росту. Дома культуры, расположенные на сельских территориях, предоставляют всем социальным и возрастным группам жителей разнообразные возможности для творческого развития и самореализации.

Культурно-досуговые учреждения являются самым массовым типом организации культуры в сельской местности.

Существует нерешенная проблема изношенности материальной базы значительной части сельских учреждений культуры Большое количество зданий и помещений, занимаемых учреждениями культуры, требуют ремонта и оснащения. Для гармоничного развития подрастающего поколения необходимо комплексно подойти к решению указанных проблем.

С 2020 года в рамках муниципальной программы построено 2 сельских Дома культуры, в 4 Домах культуры произведен капитальный ремонт.

В 2024-2025 г.г. планируется строительство культурно-образовательного центра.

Конечным прогнозируемым итогом реализации комплексной программы по развитию сельских территорий станет увеличение количества отремонтированных Домов культуры, в которых улучшена материально-техническая база.

Развитие физической культуры и спорта направленно на укрепление здоровья сельского населения. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и организация спортивного досуга, обеспечит увеличение продолжительности жизни сельского населения.

Создание условий гражданам, проживающим в сельской местности для занятий физической культурой и спортом, вовлечение детей, подростков, лиц среднего и старшего возрастов, пенсионеров в спортивные соревнования формирует здоровое, гармонично развитое общество. Физическая культура и спорт формирует не только крепкое здоровье, но и образ мышления, являются профилактикой вредных привычек и негативных тенденций в обществе.

Для физического развития детей школьного возраста требуется изменить состояние спортивных залов. На данный момент часть залов имеют неудовлетворительное состояние.

Программа решит задачу вовлечения жителей сельских поселений в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основной целью комплексной программы является создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Создание условий для занятия физической культурой и спортом на сельской территории района реализуется мероприятиями комплексной программы:

- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» с. Еленовское построен спортивный зал;

- произведен капитальный ремонт трибун, раздевалок и тренажерных залов на стадионе МБУ ДО ДЮСШ с. Красногвардейского;

 - капитальный ремонт спортивного зала МБУ ДО ДЮСШ с. Красногвардейского.

Конечным прогнозируемым итогом реализации комплексной программы по развитию сельских территорий станет увеличение количества отремонтированных спортивных объектов, в которых улучшена материально-техническая база.

Кроме того, в муниципальную программу включены мероприятия по строительству объектов, относящихся к государственной собственности Республики Адыгея:

- «Строительство ветеринарного участка в с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 15 Красногвардейского района Республики Адыгея»,

- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Большесидоровское Красногвардейского района».

Медицина  играет важнейшую роль в жизни современного общества. Благодаря строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Большесидоровском, сократился радиус доступности медицинских учреждений.

Приобретение 5 автомобилей «Медицинская служба» позволило улучшить качество и доступность при оказании первичной медицинской помощи, так как в данных автомобилях предусмотрена транспортировка лежачих больных. Автомобили обслуживают 4 врачебные амбулатории и 1 фельдшерско-акушерский пункт.

 Кроме того, это позволит решить проблему с обслуживанием на дому и транспортировкой больных, нуждающихся в медицинском обслуживании более 8 тыс. человек.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий, которые создают определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствуют повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

# Приоритеты реализуемой на территории МО «Красногвардейский район» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из следующих нормативных актов:

1. Конституция Российской Федерации,
2. Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»,
3. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
4. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

6) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года»,

7) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 г. № 302 «О государственной программе Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий»,

Приоритетами муниципальной программы являются:

1. Развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего важные общественно значимые функции и вносящего значительный вклад в комплексное социально-экономическое развитие Красногвардейского района.

2. Использование различных форм государственной поддержки для обеспечения благоприятных условий социально-экономического развития сельских территорий, всестороннего использования существующего экономического и социально-демографического потенциала.

3. Вовлечение в инвестиционный процесс местных ресурсов, повышение роли местных инициатив и самостоятельности в определении приоритетных направлений развития своих территорий, активизация деятельности муниципальных образований.

4. Улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы обеспечения продовольственной безопасности и независимости страны и выполнения селом других функций общенационального значения.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Для достижения цели в муниципальной программе предусматривается решение следующих задач:

1. Оказание помощи в приобретении (строительстве) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.

2. Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы будет способствовать развитию сельских территорий и отрасли сельского хозяйства в целом и позволит достигнуть следующих результатов (целевых показателей):

1. Оказание помощи в приобретении (строительстве) 169,1 кв. м. жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.
2. Реализация 4 общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий района.
3. Ввод в эксплуатацию 13,772 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
4. Реализация 4 проектов комплексного развития муниципального образования.

Проекты комплексного развития муниципального образования включают в себя строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, что должно оказать положительное влияние на качество жизни сельского населения.

Муниципальная программа реализуется в один этап, срок реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы.

# 3. Перечень и характеристика

# основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется путем осуществления следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

Мероприятие реализуется путем предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» на строительство и (или) приобретение жилья в сельской местности.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

1) Признание семей, проживающих на сельских территориях нуждающимися в жилых помещениях, в порядке, установленном жилищным законодательством.

2) Формирование списка семей для участия в муниципальной программе.

3) Подача заявки на предоставление социальных выплат в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея для формирования сводного списка и заявки на предоставление социальных выплат в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

4) После одобрения заявки и принятия решения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении социальных выплат, выдача семьям, проживающим на сельских территориях, в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

5) Перечисление средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на счет получателя.

Условием использования гражданином социальной выплаты является осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или агропромышленной предпринимательской деятельности в организациях одной сферы деятельности на территории Красногвардейского района.

2. Основное мероприятие «Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий».

В целях реализации мероприятия, администрация МО «Красногвардейский район» принимает от сельских поселений района заявочную документацию.

На основании заявок, полученных от сельских поселений, администрация МО «Красногвардейский район» подготавливает сводную заявку на получение субсидии в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.

Субсидии предоставляются Министерством сельского хозяйства в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

На основании заключенного соглашения, администрацией МО «Красногвардейский район» передаются субсидии сельскому поселению, общественно-значимый проект которого прошел отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

За время реализации муниципальной программы построено 3 детских площадки в а. Адамий, х. Саратовский и а. Уляп, организовано уличное освещение с использованием энергосберегающих технологий по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Промышленная от ул. Первомайской до ул. Коммунаров, а также прилегающих улиц Кленовая, Вольная, Заводская, Ленинградская и Дальневосточная.

3. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции».

Субсидии предоставляются Министерством сельского хозяйства муниципальным образованиям в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Для получения субсидий на реализацию данного мероприятия, администрация МО «Красногвардейский район» представляет в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея пакет документов, предусмотренный действующим законодательством.

После прохождения отбора объектов в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, администрация МО «Красногвардейский район» заключает соглашение с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

В последующем, администрация МО «Красногвардейский район» заключает соглашение с администрацией сельского поселения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий.

За время реализации муниципальной программы построено и отремонтировано 6 автомобильных дорог общей протяженностью 11,121 км.

В 2025 году начата реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея по ул. Зеленая, ул. Щорса, ул. Октябрьской и ул. 50 лет Октября к МКУК «Красногвардейский историко-краеведческий музей».

4. Основное мероприятие: «Реализация проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов)».

Для направления в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея администрацией МО «Красногвардейский район» разрабатываются проекты комплексного развития сельских территорий.

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея направляет на конкурсный отбор проекты в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

После прохождения отбора проектов комплексного развития сельских территорий в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, заключается соглашение о предоставлении субсидий между Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея и администрацией МО «Красногвардейский район».

Для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунального хозяйства заключается соглашение о передаче части полномочий администрации сельского поселения администрации МО «Красногвардейский район».

По объектам, включенным в проект комплексного развития сельских территорий района, но находящихся в государственной собственности Республики Адыгея, Министерством сельского хозяйства предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Стройзаказчик» («Строительство ветеринарного участка в с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 15 Красногвардейского района Республики Адыгея», «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Большесидоровское Красногвардейского района»).

За время реализации муниципальной программы реализовано 4 проекта по комплексному развитию Красногвардейского района.

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в приложении №2.

**4.Финансовое обеспечении муниципальной программы.**

Общий планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий отражен в приложении №2.

В соответствии с решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» № 102 от 18.10.2024 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1849951,0 тыс. руб., в том числе:

а) в 2020 году – 124928,2 тыс. руб.;

б) в 2021году - 102736,9 тыс. руб.;

в) в 2022 году - 389845,2 тыс. руб.;

г) в 2023 году - 41860,4 тыс. руб.;

д) в 2024 году – 712284,5 тыс. руб.;

е) в 2025 году – 478295,8 тыс. руб.

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 1427371,6 тыс. руб., в том числе:

а) в 2020 году – 100002,5 тыс. руб.;

б) в 2021году - 87119,4 тыс. руб.;

в) в 2022 году – 338935,2 тыс. руб.;

г) в 2023 году – 37636,5 тыс. руб.;

д) в 2024 году – 515123,7 тыс. руб.;

е) в 2025 году – 348554,3 тыс. руб.

Привлечение средств из республиканского бюджета осуществляется в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16.12.2019 года № 302.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 278370,0 тыс. руб., в том числе:

а) в 2020 году – 9829,9 тыс. руб.;

б) в 2021 году – 4752,5 тыс. руб.;

в) в 2022 году – 24330,6 тыс. руб.;

г) в 2023 году – 380,2 тыс. руб.;

д) в 2024 году – 144157,9 тыс. руб.;

е) в 2025 году – 94918,9 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств бюджета района составляет 33007,3 тыс. руб., в том числе:

а) в 2020 году – 10647,7 тыс. руб.;

б) в 2021 году – 1547,7 тыс. руб.;

в) в 2022 году - 19178,8 тыс. руб.;

г) в 2023 году – 514,9 тыс. руб.;

д) в 2024 году – 924,0 тыс. руб.;

е) в 2025 году – 194,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета сельских поселений составляет 4915,2 тыс. руб., в том числе:

а) в 2020 году – 1582,3 тыс. руб.;

б) в 2021 году – 165,3 тыс. руб.;

в) в 2022 году - 1596,1 тыс. руб.;

г) в 2023 году – 0 тыс. руб.;

д) в 2024 году – 1286,7 тыс. руб.;

е) в 2025 году – 284,8 тыс. руб.

Внебюджетные средства на реализацию основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» привлекаются за счет средств граждан, участвующих в реализации указанного основного мероприятия, в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея.

В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Внебюджетные средства на реализацию основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий» привлекаются за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных организаций, включая волонтерские, в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской деятельности, предоставления помещений и технических средств.

 Привлечение средств из внебюджетных источников на основные мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» и «Реализация проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций)» осуществляется посредством добровольных пожертвований граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования составляет 106286,9 тыс. руб., в том числе:

а) в 2020 году – 2865,8 тыс. руб.;

б) в 2021 году – 9152,0 тыс. руб.;

в) в 2022 году – 5804,5 тыс. руб.;

г) в 2023 году – 3328,8 тыс. руб.;

д) в 2024 году – 50792,2 тыс. руб.;

е) в 2025 году – 34343,6 тыс. руб.

1. **Сведения об участии администрации МО «Красногвардейский район» в реализации государственных программ.**

Администрация МО «Красногвардейский район»  для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы принимает участие в реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, государственной программы Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 г. № 302.

Предоставление субсидий в рамках реализации мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», «Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий» и «Реализация проектов комплексного развития муниципального образования» муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключенных между Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея и администрацией МО «Красногвардейский район», а в рамках реализации мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» на основании соглашений, заключенных между Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, в которых предусматриваются:

1) порядок предоставления субсидии;

2) сведения о размере субсидии;

3) обязательство муниципального образования об использовании субсидии в целях, предусмотренных соглашением, и о представлении отчетов об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

Кроме того, в муниципальную программу включены мероприятия, реализация которых осуществляется без софинансирования из местного бюджета в связи с тем, что данные объекты являются государственной собственностью. По таким мероприятиям главным распорядителем бюджетных средств является Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

В целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» с Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея заключены соглашения:

- в 2020 году - № 79618000-1-2020-002 от 17.01.2020г. на сумму 904,2 тыс. руб., из них 697,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 77,5 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 129,2 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2023 году - № 79618000-1-2023-013 от 10.05.2023г. на сумму 2092,9 тыс. руб., из них 2042,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 20,6 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 29,9 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В целях осуществления мероприятия «Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий» с Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея заключены соглашения:

- в 2021 году - № 79618000-1-2020-013 от 10.03.2021г. на сумму 1975,4 тыс. руб., из них 1610,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 16,3 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 348,7 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2023 году - № 79618000-1-2023-002 от 18.01.2023г. на сумму 2 408,3 тыс. руб., из них 1938,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 19,6 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 449,8 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2024 году - № 79618000-1-2024-005 от 24.01.2024г. на сумму 2132,5 тыс. руб., из них 1685,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 17,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 429,8 тыс. руб. - средства местного бюджета.

В целях реализации мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея заключены соглашения:

- в 2021 году - № 79618000-1-2021-015 от 30.03.2021г. на сумму 16173,8 тыс. руб., из них 12178,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 3995,5 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея;

- в 2022 году - № 79618000-1-2022-005 от 17.02.2022г. на сумму 141898,9 тыс. руб., из них 140498,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1400,8 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея;

- в 2024 году - № 79618000-1-2024-012 от 20.02.2024г. на сумму 112245,4 тыс. руб., из них 67646,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 44599,3 - средства республиканского бюджета Республики Адыгея.

В целях осуществления мероприятия «Реализация проектов комплексного развития муниципального образования» с Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея заключены соглашения:

- в 2020 году - № 79618000-1-2020-004 от 23.01.2020г. на сумму 105 289,2 тыс. руб., из них 93621,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 945,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 10721,7 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2020 году - №1 от 27.11.2020г. на сумму 9209,7 тыс. руб., из них 8749,2 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 460,5 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2021 году - № 79618000-1-2021-005 от 28.01.2021г. на сумму 74926,8 тыс. руб., из них 73330,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 740,7 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 855,4 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2022 году - № 79618000-1-2022-001 от 27.01.2022г. на сумму 209099,0 тыс. руб., из них 170203,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 22644,6 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 16251,4 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2023 году - № 79618000-1-2023-001 от 09.01.2023г. на сумму 34030,4 тыс. руб., из них 33655,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 339,9 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 35,3 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- в 2024 году - № 79618000-1-2024-003 от 25.01.2024г. на сумму 390027,1 тыс. руб., из них 385720,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 3896,2 тыс. руб. - средства республиканского бюджета Республики Адыгея, 410,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Управляющий делами администрации

МО «Красногвардейский район» А.А. Катбамбетов

Приложение №1

к муниципальной программе

МО «Красногвардейский район»

«Комплексное развитие территорий

МО «Красногвардейский район»

# Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | [Муниципальная](#sub_1000) программа МО «Красногвардейский район» «Комплексное развитие территорий МО «Красногвардейский район» на 2020-2025 годы |
|  | Задача 1 |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | квадратных метров | 59,5 | 0 | 0 | 109,6 | 0 | 0 |
|  | Задача 2 |
| 1 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | 0 | 0,69 | 5,405 | 0 | 5,026 | 2,651 |
| 3 | Количество реализованных проектов комплексного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов  | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Управляющий делами администрации

МО «Красногвардейский район» А.А. Катбамбетов

Приложение №2

к муниципальной программе

МО «Красногвардейский район»

«Комплексное развитие территорий

МО «Красногвардейский район»

# План

# реализации основных мероприятий муниципальной программы

# «Комплексное развитие территорий МО «Красногвардейский район»

# на очередной финансовый год и плановый период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс. руб.) |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г  |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
 | Отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2020-2025 гг** | **1425** | **0** | **0** | **3776,3** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |   | 697,5 |   |   | 2042,4 |  |   |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |   | 77,5 |   |   | 20,6 |  |   |
| местный бюджет района |   | 129,2 |   |   | 29,9 |  |   |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |   | 520,8 |   |   | 1683,4 |  |   |
| 2. Общественно-значимые проекты по благоустройству сельских территорий | 1. Сельские поселения Красногвардейского района,2. Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2020-2025 гг** | **0** | **2362** | **0** | **2832,5** | **1700,5** | **0** |
| федеральный бюджет |   |   | 1610,4 |   | 1938,9 | 1107,1 |   |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |   |   | 16,3 |   | 19,6 | 11,2 |   |
| местный бюджет района |   |   | 348,8 |   | 449,7 | 282,2 |   |
| бюджет сельских поселений |  |  | 78,6 |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |   |   | 307,9 |   | 424,3 | 300 |   |
|  | 1. Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение»,2. Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2021 г** | **0** | **1176,9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 Строительство детской площадки в а. Адамий | федеральный бюджет |  |  | 790 |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  | 171 |  |  |  |  |
|  | бюджет сельских поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 207,9 |  |  |  |  |
|  | 1. Администрация МО «Еленовское сельское поселение»,2. Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2021 г** | **0** | **1185,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | федеральный бюджет |  |  | 820,4 |  |  |  |  |
| 2.2 Строительство детской площадки в х. Саратовский | республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 8,3 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет района |  |  | 177,8 |  |  |  |  |
|  | бюджет сельских поселений |  |  | 78,6 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.3 Обустройство спортивной и детской игровой площадки в а. Уляп, Красногвардейского района, Республики Адыгея | 1. Администрация МО «Уляпское сельское поселение»,2. Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2023 г** | **0** | **0** | **0** | **2832,5** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1938,9 |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  | 19,6 |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  | 449,7 |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 424,3 |  |  |
| 2.4 Устройство уличного освещения в с. Красногвардейском по ул. Промышленной от ул. Первомайской до ул. Коммунаров, а также прилегающих улиц Кленовая, Вольная, Заводская, Ленинградская и Дальневосточная | 1. Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение»,2. Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2024 г** |  |  |  |  | **1700,5** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1107,1 |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 11,2 |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 282,2 |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | 1. Сельские поселения Красногвардейского района 2. Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»3. Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | **всего** | **2020-2025 гг** | **0** | **16190,1** | **143308,5** | **0** | **299645,1** | **208646,0** |
| федеральный бюджет |   |   | 12178,3 | 140498,1 |   | 128296,3 | 160453,5 |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |   |   | 3995,5 | 1400,8 |   | 140250,5 | 27119,3 |
| местный бюджет района |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| бюджет сельских поселений |   |   | 16,3 | 1409,6 |   | 1133,8 | 208,6 |
| внебюджетные источники |   |   | 0 | 0 |   | 29964,5 | 20864,6 |
| 3.1 Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Первомайская к Управлению труда и социальной защиты населения по Красногвардейскому району | 1. Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» 2. Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2021 г** | **0** | **16190,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  | 12178,3 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 3995,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  | 16,3 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 Реконструкция подъездной автодороги по ул. Школьная и ул. Шоссейная в а. Адамий, от Адамийской МБОУ СОШ № 3 до МБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» | 1. Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение»2. Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **58419,4** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 57286,4 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 560,4 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 572,6 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.3 Строительство автомобильной дороги, подъезд к Физкультурно оздоровительному комплексу от региональной дороги ул. Мира (от ул. Победы до ул. Пролетарская, от ул. Пролетарская до ул. Школьная, от ул. Школьная до ул. Шоссейная) по ул. Шоссейная в границах аула Хатукай Красногвардейского района Республики Адыгея | 1. Администрация МО «Хатукайское сельское поселение» 2. Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **60533,2** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 59340,5 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 599,3 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 593,4 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.4 Реконструкция автомобильной дороги подъезд к сельскому Дому Культуры по ул. Коминтерна от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до ул. Заводская в границах села Преображенское Красногвардейского района Республики Адыгея | 1. Администрация МО «Белосельское сельское поселение» 2. Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **24355,9** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 23871,2 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 241,1 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 243,6 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.5 Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском по ул. Кооперативной, ул. Советской, ул. 50 лет Октября к стадиону (спортивному ядру) «Олимп» | 1. Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» 2. Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2024 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **125976,9** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 67646,1 |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 44599,3 |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 0 |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 1133,8 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 12597,7 |  |
| 3.6 Капитальный ремонт автомобильной дороги Красногвардейское - Уляп - Зарево на км 0+025 - км 3+433 в Красногвардейском районе Республики Адыгея  | 1. Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | **всего** | **2024 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **173668,2** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 60650,2 |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 95651,2 |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 0 |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 17366,8 |  |
| 3.7 Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея по ул. Зеленая, ул. Щорса, ул. Октябрьской и ул. 50 лет Октября к МКУК "Красногвардейский историко-краеведческий музей" | 1. Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» 2. Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2025 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **208646** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 160453,5 |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  |  | 27119,3 |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 208,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 20864,6 |
| 4.Реализация проектов комплексного развития муниципального образования |  1) Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район»;3) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;4) Управление образования администрации МО «Красногвардейский район»;5) Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский район»;6) Сельские поселения Красногвардейского района;7) ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»;8) ГБУ РА «Красногвардейская РСББЖ».9)МКУК МЦБС Красногвардейского района |  | **всего** | **2020-2025 гг** | **123503,3** | **84184,8** | **246536,7** | **35251,6** | **410938,9** | **269649,7** |
| федеральный бюджет |   | 99305,1 | 73330,7 | 198437,1 | 33655,2 | 385720,3 | 188100,8 |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |   | 9752,4 | 740,7 | 22929,8 | 340 | 3896,3 | 67799,6 |
| местный бюджет района |   | 10518,5 | 1198,9 | 19178,8 | 35,3 | 641,7 | 194,2 |
| бюджет сельских поселений |  | 1582,3 | 70,4 | 186,5 |  | 152,9 | 76,1 |
| внебюджетные источники |   | 2345 | 8844,1 | 5804,5 | 1221,1 | 20527,7 | 13479,0 |
| 4.1 Комплексное развитие а. Уляп, с. Белое, а. Хатукай, с. Еленовское, с. Верхненазаровское МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район»;3) Сельские поселения Красногвардейского района;4) ) ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» | **всего** | **2020 г** | **123503,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  | 99305,1 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  | 9752,4 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  | 10518,5 |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  | 1582,3 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 2345 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Строительство сельского Дома культуры на 200 мест в а. Уляп, Красногвардейского района РА | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2020 г** | **49116,1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  | 41596 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  | 2508,3 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  | 5001,8 |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 Строительство сельского Дома культуры на 200 мест в с. Белое, Красногвардейского района РА | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2020 г** | **54184** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  | 41596 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  | 7081,3 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  | 5506,7 |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 Реконструкция водопроводной сети по переулку Веселый (от улицы Буденного до улицы Полевая), улицы Полевая (от переулка Веселый до улицы Молодежная), улицы Полевая (от Молодежная до улицы 50 лет Октября), по улице Полевая (от улицы 50 лет Октября до дома №3) в ауле Хатукай, МО "Хатукайское сельское поселение", Республика Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Хатукайское сельское поселение» | **всего** | **2020 г** | **1063,7** |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 888 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  | 9 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  | 166,7 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 Газопровод низкого давления по ул. Есина в с. Еленовское Красногвардейского района Республики Адыгея. | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Еленовское сельское поселение» | **всего** | **2020 г** | **1007,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  | 712,7 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  | 141,7 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 146,2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 Распределительные газопроводы низкого давления в с. Верхненазаровское Красногвардейского района | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Садоввское сельское поселение» | **всего** | **2020 г** | **12391** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  | 8829,1 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  | 89,2 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  | 1273,9 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 2198,8 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 Приобретение 5 автомобилей LADA ROOF «Медицинская служба», модель ТС: LRGS0M1 для ЦРБ Красногвардейского района | ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» | **всего** | **2020 г** | **5740,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  | 5683,3 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  | 57,4 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 Комплексное развитие МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район»;3) Управление образования администрации МО «Красногвардейский район»;4) Сельские поселения Красногвардейского района | **всего** | **2021 г** | **0** | **84184,9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  | 73330,7 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 740,7 |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  | 1199 |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  | 70,4 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 8844,1 |  |  |  |  |
| 4.2.1 Капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Большесидоровское, Красногвардейского района, РА | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2021 г** | **0** | **22713,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  | 13710,3 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 138,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  | 20,7 |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 8844,1 |  |  |  |  |
| 4.2.2 Капитальный ремонт сельского Дома культуры в а. Джамбечий, Красногвардейского района, РА | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2021 г** | **0** | **20274,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  | 19285,7 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 194,8 |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  | 793,9 |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.2.3 Пристройка дошкольных групп к МБОУ «Основная общеобразовательная школа №13» с. Новосевастопольское Красногвардейского района | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление образования администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2021 г** | **0** | **34747,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  | 34019,4 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 343,6 |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  | 384,4 |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  | 0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.2.4 Реконструкция водопроводной сети по улицам: Шоссейная, Школьная, Мира в ауле Адамий, Красногвардейского района, Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение»а | **всего** | **2021 г** | **0** | **6449,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  | 6315,3 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  | 63,8 |  |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  | 0 |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  | 70,4 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4.3 Комплексное развитие населенных пунктов МО «Красногвардейский район» |  1) Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район»;3) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;4) Управление образования администрации МО «Красногвардейский район»;5) Сельские поселения Красногвардейского района;7) ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»;8) ГБУ РА «Красногвардейская РСББЖ». | **всего** | **2022 -2023 гг** | **0** | **0** | **246536,6** | **35251,5** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 198437,1 | 33655,2 |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 22929,7 | 339,9 |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 19178,8 | 35,3 |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 186,5 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 5804,5 | 1221,1 |  |  |
| 4.3.1 Строительство ветеринарного участка в с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 15, Красногвардейского района, Республики Адыгея | ГБУ РА «Красногвардейская РСББЖ» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **15753,3** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 15595,8 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 157,5 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 Строительство водопроводной сети в с. Преображенское, Красногвардейского района, Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Белосельское сельское поселение» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **10595,1** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 10088,5 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 101,9 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 10,6 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 394,1 |  |  |  |
| 4.3.3 Строительство распределительных сетей низкого давления х. Богурсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Белосельское сельское поселение» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **4491,4** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 4259,1 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 43 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 24,5 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 164,8 |  |  |  |
| 4.3.4 Строительство водопроводной сети в с. Большесидоровском Красногвардейского района, Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Большесидоровское сельское поселение» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **19716** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 18778,4 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 189,7 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 21 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 726,9 |  |  |  |
| 4.3.5 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Большесидоровское Красногвардейского района |  ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **12766** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 12638,3 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 127,7 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4.3.6 Строительство водопроводной сети в а. Джамбечий, Красногвардейского района, Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Большесидоровское сельское поселение» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **27512,9** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 26183,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 264,6 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 114,6 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 950 |  |  |  |
| 4.3.7 Строительство спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №6" с. Еленовское Красногвардейского района Республики Адыгея | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление образования администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **101989,4** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 64371,1 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 21575,3 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 13708,2 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 2334,7 |  |  |  |
| 4.3.8 Строительство газопровода низкого давления в с. Штурбино по ул. Мира | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Уляпское сельское поселение» | **всего** | **2022 г** | **0** | **0** | **380,3** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  | 347,9 |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 15,9 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 12,9 |  |  |  |
| 4.3.9 Капитальный ремонт здания Еленовского сельского Дома культуры «Маяк», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 2 | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2022г – 2023г** |  |  | **53332,3** | **35251,5** |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 46174,3 | 33655,2 |  |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  | 466,4 | 339,9 |  |  |
| местный бюджет района |  |  |  | 5470,5 | 35,3 |  |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 1221,1 | 1221,1 |  |  |
| 4.4 Комплексное развитие села Красногвардейского Красногвардейского района Республики Адыгея |  1) Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район»;3) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;4) Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский район»;5) Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение»6)МКУК МЦБС Красногвардейского района | **всего** | **2024г -2025г**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **410938,9** | **269649,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 385720,3 | 188100,8 |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 3896,3 | 67799,6 |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 641,7 | 194,2 |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 152,9 | 76,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 20527,7 | 13479,0 |
| 4.4.1 Строительство водопроводной сети в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея поулицам: Кооперативная, 50 лет Октября, Советская, Спортивная, Октябрьская, Комарова, Космонавтов, Чапаева, Коммунаров, Северные сады | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | **всего** | **2024 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32908,8** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 30918,1 |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 312,3 |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 0 |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 32,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1645,5 |  |
| 4.4.2 Строительство Культурно-образовательного центра в с. Красногвардейском | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2)МКУК МЦБС Красногвардейского района | **всего** | **2024 г- 2025 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130560,0** | **223473,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 122662,4 | 144783,4 |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 1239,0 | 67362,0 |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 130,6 | 154,2 |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 6528,0 | 11173,7 |
| 4.4.3 Капитальный ремонт здания раздевалок и трибун для зрителей вместимостью 100 мест, на стадионе МБУ ДО ДЮСШ с. Красногвардейского | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2024 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12704,8** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 11795,4 |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 119,1 |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 162,6 |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 627,7 |  |
| 4.4.4 Капитальный ремонт здания тренажерных залов, на стадионе МБУ ДО ДЮСШ с. Красногвардейского | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2024 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8058,1** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 7378,9 |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 74,6 |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 211,9 |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 392,7 |  |
| 4.4.5 Капитальный ремонт Красногвардейского сельского Дома культуры, расположенный по адресу: Республики Адыгея. Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Шоссейная, д.142 | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2024 г**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **58700,6** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 55149,8 |  |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 557,1 |  |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 58,7 |  |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 2935,0 |  |
| 4.4.6 Строительство водопроводной сети в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея от ул. Фестивальной до ул. Степной | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» | **всего** | **2024 г-2025 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90030,0** | **6176,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 84555,9 | 5737,0 |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 854,1 | 58,0 |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 120,0 | 76,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 4500,0 | 305,3 |
| 4.4.7 Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. Красногвардейское Красногвардейского района Республики Адыгея, расположенного по адресу: Республики Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 26 | 1) Отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»;2) Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский район» | **всего** | **2024 г-2025 г** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77976,6** | **40000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 73259,8 | 37580,4 |
| республиканский бюджет Республики Адыгея |  |  |  |  |  | 740,0  | 379,6 |
| местный бюджет района |  |  |  |  |  | 78,0 | 40,0 |
| бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 3898,8 | 2000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации

МО «Красногвардейский район» А.А. Катбамбетов